## Plan1 (2)
Edital 18/2020 - Apoio aos Programas de Pós-Graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos estados
Atividades previstas e realizadas no PD-FAP
ATIVIDADES | DATAS | Realizado
Reunião Coordenadores PPGs - Instruções de submissão de propostas de custeio e operacionalização das implementações | 2021-04-01 | Ok
Submissão da proposta constando os itens de Custeio PPG e relação bolsistas com implementação em abril de 2021 (Contrapartida FAPERGS) | De 01/04/2021 a 06/04/2021 | Ok
Assinatura e devolução dos Termos de Outorga: | De 07/04/2021 a 09/04/2021 | Ok
Envio de documentação exigida no acordo de cooperação e Portaria GAB nº131/2020 à CAPES | 2021-04-09 | Ok
Implementação Bolsistas com vigência ABRIL/2021 | até 12/04/2021 | Ok
Implementação da contrapartida FAPERGS (50% iniciais) - Atualizado | Até 30/05/2021
Implementação Bolsistas com vigência MAIO/2021 | até 10/05/2021 | Ok
Implementação Bolsistas com vigência JUNHO/2021 | até 10/06/2021 | Ok
Implementação Bolsistas com vigência JULHO/2021 | até 12/07/2021 | Ok
Implementação Bolsistas com vigência AGOSTO/2021 | até 10/08/2021 | Ok
Implementação da contrapartida FAPERGS (50% residuais) | até abr/2022
Acompanhamento dos Bolsistas Contemplados | até Julho/2023
Análise de relatórios técnicos e de prestação de contas | Até nov/2023
Prestação de Contas à CAPES | até dez/2024